國立臺南大學「環境安全衛生委員會」暨「校園環境管理評鑑」會議

九十七學年度第二次會議

會議紀錄

開會時間：98年4月20日12時

開會地點：誠正大樓307會議室

主持人：黃校長秀霜

出列席人員：如簽到單				    					紀錄：周淑卿

- 主席致詞：(略)

- 業務報告：(略)

- 提案討論：

提案一

案由：「98年校園環境管理暨績效」自我評鑑報告及法規查核表資料，已修改完成，提請討論。

說明：

一、各單位提供資料，經中心彙整後如附件一。

二、惟自我評鑑報告第29頁D項及第37頁A、C項資料短缺，故提請各委員討論。

決議：

- 請相關單位於4月23日下午五點前，將需補充自我評鑑報告資料E-mail 至環安衛中心彙整。

- 法規查核表請總務處、環安衛中心、學務處檢核，如有需修改部分請於4月23日下午五點前，將需修改資料E-mail 至環安衛中心。

提案二

案由：「98年校園環境管理評鑑」訪視路線是否合宜，提請討論。

說明：

一、教育部訪視委員現勘分成二組，一組為教育部環保小組，另一組為安全

衛生專業人員，擬建議比照94年評鑑模式將兩組合併一組路線。

二、98年訪視路線如下：

誠正大樓307會議室→格致樓（針對實驗室化學藥品、毒化物管理系統訪視材料系：化學實驗室、準備室、藥品室、研究實驗室）→格致樓（針對生物醫療廢棄物、化學藥品管理訪視生科系：實驗室、藥品室) →廢液儲存室（針對有害事業廢棄物管理、儲存）→美術系(針對高溫、危險性機械作業環境訪視版畫教室、工藝教室) →誠正大樓(針對節能減碳訪視遮陽設施) →文薈樓(針對校園環境整潔訪視教室環境) →資源回收暫存區（資源分類）→回會議室。

擬辦：經委員會討論通過後回覆至教育部。

決議：

- 依各委員意見修正訪視路線並於下次會議提出。

- 訪視地點可再增加如圖書館及學生宿舍節能減碳設備，並於每訪視地點增加負責人員、接待人員

- 於評鑑前告知各點負責人訪視需注意事項及相互聯繫方式及訪視行程表。

提案三

提案單位：環境安全衛生中心

案由：98年校園環境管理評鑑準備時程如下，請討論。

| 3/26（四） | 4/10（五） | 4/20（一） | 6/22（一） | 6/29（一） | 7/29（三） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次準備會議 | 資料彙整 | 第二次準備會議 | 各單位繳交「評鑑訪視陳列文件清單」 | 第三次準備會議 | 評鑑日 |
| 評鑑內容報告與工作分配 | 彙整完成 | 資料審核與路線規劃 | 彙整完畢回覆至至教育部 | 訪視現場勘查簡報初稿 | 布置會場、準備書面資料及簡報 |

說明： 98年校園環境管理評鑑需繳交「評鑑訪視陳列文件清單」如附件二，請各單位協助填寫並於7月28日（二）將書面資料放置評鑑會場，供評鑑當日評鑑委員檢視。

決議：

- 請於第三次會議提供評鑑當日簡報初稿。

- 請提前告知相關單位評鑑當日需準備工作。